## Planlægningsskema
Uge | Opgave / aktivitet | Beskrivelse | Samarbejde / involverede | Ansvarlig(e) | Deadline | Status | Mødeaktivitet / kommunikation | Evaluering / feedback
Uge 45 | Projektopstart | Kickoff-møde og afstemning af mål | Hele teamet | Anna (projektleder) | 6. nov | Afholdt | Teams-møde | Evaluering efter mødet
Uge 46–47 | Researchfase | Indsamling af data og analyser | Peter + Maria | Peter | 22. nov | I gang | Ugentlig status i Teams | Feedback i uge 47
Uge 48–49 | Udvikling | Udarbejdelse af prototype | Maria + Lars | Maria | 6. dec | Planlagt | Samarbejdsmøde hver torsdag | Mini-review i uge 49
Uge 50 | Intern review | Gennemgang af leverancer | Hele teamet | Lars | 13. dec | Planlagt | Møde: 12. dec kl. 10 | Evaluering + næste skridt
Uge 51 | Kommunikation | Status til interessenter | Projektleder + kommunikation | Anna | 19. dec | Planlagt | Mail + Teams-opslag | Feedback fra ledelsen
Uge 2 | Implementering | Udrulning og test | Lars + Peter | Lars | 15. jan | Planlagt | Daglig stand-up | Testevaluering
Uge 3–4 | Slutevaluering | Samlet evaluering og læringspunkter | Hele teamet | Anna | 24. jan | Planlagt | Afsluttende møde | Teamreview